## Sheet1 (2)
Task | Start Date | Days To Complete | End Date
1.1: Project Planning | 2025-05-01 | 35
1.2: Project Planning | 2025-06-05 | 38
1.3: Design | 2025-07-13 | 31
1.4: Development | 2025-08-13 | 35
1.5: Testing | 2025-09-17 | 18
1.6: Integration | 2025-10-05 | 13
1.7: Marketing | 2025-10-18 | 22
1.8: Support | 2025-11-09 | 15
| 2025-11-24 | -45985
0
|  |  |  | 45778 | 45993

## Sheet1
Task | Start Date | Days To Complete | End Date
Define Project Goals | 2025-05-01 | 4 | 2025-05-04
Requirements Evaluation | 2025-05-05 | 4 | 2025-05-08
Initial Requirements | 2025-05-09 | 5 | 2025-05-13
Detailed Requirements | 2025-05-14 | 5 | 2025-05-18
Identify Stakeholders | 2025-05-19 | 4 | 2025-05-22
Identify Tools & Technologies | 2025-05-23 | 5 | 2025-05-27
Project Budget | 2025-05-28 | 5 | 2025-06-01
Project Schedule | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-04
Form Project Team | 2025-06-05 | 3 | 2025-06-07
Communication | 2025-06-08 | 4 | 2025-06-11
Risk Management | 2025-06-12 | 5 | 2025-06-16
Feasibility | 2025-06-17 | 4 | 2025-06-20
Quality Management | 2025-06-21 | 6 | 2025-06-26
Design System Authentication | 2025-06-27 | 5 | 2025-07-01
Develop Prototype | 2025-07-02 | 4 | 2025-07-05
Review & Approve Prototype | 2025-07-06 | 7 | 2025-07-12
Design System Architecture | 2025-07-13 | 5 | 2025-07-17
Design Database Schema | 2025-07-18 | 5 | 2025-07-22
UI/UX Design | 2025-07-23 | 8 | 2025-07-30
OOAD Diagrams | 2025-07-31 | 7 | 2025-08-06
Feedback | 2025-08-07 | 4 | 2025-08-10
Design Document Creation | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-12
Program Feature | 2025-08-13 | 6 | 2025-08-18
Backend Development | 2025-08-19 | 14 | 2025-09-01 | 45778 | 45993
Frontend Development | 2025-08-20 | 13 | 2025-09-01
Database Connection | 2025-09-02 | 4 | 2025-09-05
Security Feature | 2025-09-06 | 5 | 2025-09-10
Unit Testing | 2025-09-11 | 4 | 2025-09-14
Version Control | 2025-09-15 | 2 | 2025-09-16
Requirement Analysis | 2025-09-17 | 3 | 2025-09-19
Test Case Development | 2025-09-20 | 4 | 2025-09-23
Test Execution | 2025-09-24 | 8 | 2025-10-01
Test Report | 2025-10-02 | 3 | 2025-10-04
Deployment Plan | 2025-10-05 | 2 | 2025-10-06
System Handover | 2025-10-07 | 1 | 2025-10-07
Feedback | 2025-10-08 | 4 | 2025-10-11
Documentation | 2025-10-12 | 3 | 2025-10-14
Issue Patches & Updates | 2025-10-15 | 3 | 2025-10-17
Prepare Product Launch | 2025-10-18 | 2 | 2025-10-19
Plan | 2025-10-20 | 2 | 2025-10-21
Market Analysis | 2025-10-22 | 4 | 2025-10-25
Create Demo Videos/Promos | 2025-10-26 | 4 | 2025-10-29
Email Marketing | 2025-10-30 | 3 | 2025-11-01
Social Media Marketing | 2025-11-02 | 4 | 2025-11-05
Content Writing for Website | 2025-11-06 | 3 | 2025-11-08
Feedback Analysis | 2025-11-09 | 3 | 2025-11-11
Setup Support Channels | 2025-11-12 | 2 | 2025-11-13
Schedule Periodic Updates | 2025-11-14 | 3 | 2025-11-16
Maintenance | 2025-11-17 | 5 | 2025-11-21
Training | 2025-11-22 | 3 | 2025-11-24
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days To Complete]-1
Start Date = [End Date, row above]+1